## Liste de tâches
Liste de tâches |  | 20/21 terminée(s) | Réalisateur | % de réalisation
✓ | Date | Tâche
✓ | Lundi | Définition des tâches | Louis | 100
✓ | Lundi | Rercherche des matériaux à utiliser (câbles, périphériques, etc) | Nicolas | 100
✓ | Lundi | Calcul du nombre de périphériques à utiliser | Tous | 100
✓ | Lundi | Calcul des pertes du rapport Signal/Bruit etc | Charles | 100
✓ | Lundi | Optimisation du plan sur Visio | Anthime | 100
✓ | Lundi | Réalisation du plan sur Packet Tracer | Charles | 100
✓ | Mardi | Comptabilité (Bénéfices et pertes) | Louis | 100
✓ | Mardi | Charte de responsabilité | Louis | 100
✓ | Mardi | Calcul de la durée de chaque tournoi par jeu | Anthime | 100
✓ | Mardi | Calcul des tailles de matériaux à utiliser | Anthime | 100
✓ | Mardi | Adressage (avec sécurité) | Charles | 10
✓ | Mardi | Architecture pour la connectivité filaire et sans fil | Nicolas et Charles | 90
✓ | Mercredi | Optimisation de l'installation et de la configuration des équipements | Anthime et Nicolas | 100
✓ | Mercredi | Calculs électriques | Nicolas | 50
✓ | Mercredi | Topologie | Nicolas | 100
✓ | Jeudi | Rapport justifiant nos choix techniques | Louis | 100
✓ | Jeudi | Planning de déploiement | Anthime | 100
✓ | Jeudi | Synthèse des problèmes rencontrés | Charles
✓ | Jeudi | Bilan perso | Tous
✓ | Jeudi | Vérification de la fonctionnalité de la maquette Packet Tracer | Charles | 100
✓ | Vendredi | Diaporama en vue de la soutenance | Louis | 80
| Vendredi | Préparation à la soutenance | Tous