## Liste de tâches
Liste de tâches |  | 0/22 terminée(s) | Réalisateur
✓ | Date | Tâche
| Lundi | Définition des tâches | Louis
| Lundi | Rercherche des matériaux à utiliser (câbles, périphériques, etc) | Nicolas
| Lundi | Calcul du nombre de périphériques à utiliser | Nicolas et Louis
| Lundi | Calcul des pertes du rapport Signal/Bruit etc | Charles
| Lundi | Optimisation du plan sur Visio | Anthime
| Lundi | Réalisation du plan sur Packet Tracer | Charles
| Mardi | Comptabilité (Bénéfices et pertes) | Louis
| Mardi | Charte de responsabilité | Louis
| Mardi | Calcul de la durée de chaque tournoi par jeu | Anthime
| Mardi | Calcul des tailles de matériaux à utiliser | Nicolas
| Mardi | Adressage (avec sécurité) | Charles
| Mardi | Synthèse des problèmes rencontrés | Charles
| Mercredi | Optimisation de l'installation et de la configuration des équipements | Anthime et Nicolas
| Mercredi | Calculs électriques | Nicolas
| Mercredi | Topologie | Nicolas
| Jeudi | Rapport justifiant nos choix techniques | Tous
| Jeudi | Planning de déploiement | Anthime
| Jeudi | Synthèse des problèmes rencontrés | Charles
| Jeudi | Bilan perso | Tous
| Jeudi | Vérification de la fonctionnalité de la maquette Packet Tracer | Charles
| Vendredi | Diaporama en vue de la soutenance | Louis
| Vendredi | Préparation à la soutenance | Tous